Requerimiento de desarrollo

Vertical Planificación de obra · ejecución en la vertical y desde Proyectos

Versión 1.0 · 23 de octubre de 2026

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Para | Desarrollo de módulos ALTA |
| De | Dirección de proyectos, ALTA Latam |
| Estructura | Parte I · Producto: funcionalidades genéricas de la vertical, con maquetas y datos de demostración. Parte II · Configuración y prueba CREVAL. Confidencial: no se reutiliza en otros clientes, en datos de demostración ni en material del producto. |
| Base de pruebas | https://creval-dev.altalatam.com (consultada el 22 y 23-oct-2026) |
| Respuesta esperada | Esfuerzo, fecha comprometida y observaciones técnicas por requerimiento, en la tabla del capítulo 12 |

Contenido

Parte I · Producto

1. Objetivo, alcance y decisiones de diseño

2. Modelo de trabajo de la obra

3. Contratas

4. Ejecución de la obra

5. Grupos de acceso en dos ejes

6. Receta y plan

7. Módulos del Gantt ALTA

8. Impacto en otras aplicaciones y en otros clientes

Parte II · Configuración y prueba CREVAL (confidencial)

9. Configuración para CREVAL

10. Prueba con datos de CREVAL

11. Trazabilidad

12. Decisiones, prioridad y fechas

Parte I · Producto

Funcionalidades genéricas de la vertical Planificación de obra. Todos los datos de esta parte son de demostración.

# 1. Objetivo, alcance y decisiones de diseño

## 1.1 Objetivo

Este documento pide a Desarrollo los cambios a la vertical Planificación de obra para gestionar contratas de punta a punta, ordenar la ejecución de la obra, separar los permisos de planificación y de ejecución, y completar la receta y el plan. Cada requerimiento describe el proceso, las pantallas, los datos que entran y salen, las reglas, las integraciones con otras aplicaciones y el criterio de aceptación.

## 1.2 Alcance

| Requerimiento | Capítulo | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Nomenclatura y documentos de contratas | 3.2 | Alta |
| Condiciones de contrata y esquema de cálculo | 3.4 | Alta |
| Valorización de contrata | 3.5 | Alta |
| Adelanto y amortización | 3.6 | Alta |
| Deductivos | 3.7 | Alta |
| Fondo de garantía | 3.8 | Alta |
| Adicionales de la contrata | 3.9 | Alta |
| Periodicidad de la valorización | 3.10 | Alta |
| Liquidación de contrata | 3.11 | Alta |
| Documentos impresos y casillas de firma | 3.12 | Alta |
| Reportes de contratas | 3.13 | Media |
| Carga inicial de órdenes de contrata abiertas | 3.14 | Media |
| Aprobación por niveles de la orden de contrata | 3.4 | Alta |
| Ejecución en la vertical y desde Proyectos, con ajuste por entrada | 4 | Alta |
| Grupos de acceso en dos ejes | 5 | Alta |
| Herramientas como porcentaje de la mano de obra | 6.1 | Alta |
| Fuente oficial del análisis de precio unitario | 6.2 | Alta |
| Nombres de los niveles del plan | 6.3 | Alta |
| Importación del presupuesto con secciones | 6.4 | Alta |
| Partidas en dólares en una obra en soles | 6.5 | Media |
| Módulos del Gantt ALTA | 7 | Media |

## 1.3 Decisiones de diseño

### Contratas sobre la valorización de la vertical

Lo que falta de contratas se construye sobre el documento de liquidación de contrata que ya trae la vertical (modelo construction.contract.settlement), que pasa a llamarse valorización de contrata. Un documento paralelo en Compras se descarta: el avance se registraría dos veces, dos documentos escribirían la cantidad recibida de la misma orden y el comprometido del plan dejaría de cuadrar con lo pagado.

### Dos entradas a la ejecución

El trabajo de la obra se separa en cuatro momentos (capítulo 2). La ejecución tiene dos entradas que se construyen juntas y se activan por separado en Ajustes: en Planificación de obra, con menús ordenados por momento, un tablero de obra y una vista propia de la tarea de obra; y en Proyectos, con una sección Obra en el tablero del proyecto y un menú Ejecutar en la tarea. Las dos llaman a los mismos asistentes y los documentos siguen en los modelos de la vertical. Cada empresa deja activa la entrada que le sirva, o las dos.

La separación entre planificar y ejecutar se resuelve con la puerta de entrada y con los grupos de acceso, sin una aplicación de ejecución aparte. Los modelos permanecen juntos porque la ejecución consume el plan: saldo, comprometido y avance contra lo planificado.

### Grupos de acceso en dos ejes

Los grupos de la vertical pasan de una escalera única a dos ejes independientes, plan y ejecución, para que un usuario pueda tener uno de ellos o los dos (capítulo 5).

### Producto configurable

La vertical es un producto con varios rubros, como lo muestran los ajustes Perfil de vertical y Rubro mobiliario de la base. Cada requerimiento se activa por configuración, con valores por defecto que mantienen el comportamiento actual. Los porcentajes, bases de cálculo, periodicidades, documentos requeridos y rótulos son datos de configuración de cada empresa; ningún valor de un cliente queda fijo en el código.

### Nomenclatura de mercado

Las pantallas y los documentos usan los términos de uso común en la construcción en el Perú: orden de contrata, valorizado, adelanto, fondo de garantía, deductivos, adicionales, liquidación, pagos de la orden, resumen de valorizaciones y despacho semanal.

## 1.4 Maquetas

Las maquetas reproducen la interfaz de Odoo 19 de la base de pruebas, con los nombres de campos, botones y estados que hoy existen. Los elementos nuevos llevan borde naranja discontinuo y un número que se explica en la tabla bajo la figura. Todos los datos de las maquetas de la Parte I son de demostración.

## 1.5 Parámetros configurables

Las reglas de negocio de este documento son parámetros de la vertical. Cada empresa los carga en su base; los valores por defecto mantienen el comportamiento actual.

| Parámetro | Dónde se configura | Valor por defecto |
| --- | --- | --- |
| Adelanto: porcentaje y forma de amortizar | Condiciones de contrata; orden de contrata | 0 % |
| Ajustes de precio (gastos generales + utilidades, descuento) y su base | Esquema de cálculo de las condiciones; orden | Sin filas de ajuste |
| Fondo de garantía: porcentaje, base, plazo y requisitos de devolución | Condiciones de contrata; orden | 0 % |
| Periodicidad y día de corte | Condiciones de contrata; Ajustes (día de liquidación y día de pago) | Semanal, como hoy |
| Deductivo: línea propia de la factura o descuento al pago | Esquema de cálculo, columna «En la factura» | Línea propia |
| Documentos requeridos para la liquidación | Condiciones de contrata | Ninguno |
| Niveles y montos de aprobación de la orden de contrata | Reglas de validación por niveles de la orden (3.4) | Aprobación nativa de Compras |
| Niveles y montos de aprobación de la valorización | Reglas de validación por niveles de la valorización (3.5) | Regla actual de jefatura de proyectos |
| Firmantes de los documentos impresos y su cargo | Las mismas reglas de validación; puesto del empleado | Según las reglas |
| Entradas a la ejecución | Ajustes de la vertical (capítulo 4) | Las dos activas |
| Grupos de acceso por usuario | Ajustes › Usuarios (capítulo 5) | Migración sin cambio de permisos |
| Fuente del análisis de precio unitario | Obra (6.2) | Work Items de la venta |
| Rótulos de los niveles del plan | Plantilla de niveles (6.3) | Rótulos actuales |
| Equivalencias de unidades en la importación | Tabla de equivalencias (6.4) | Vacía |

# 2. Modelo de trabajo de la obra

## 2.1 Cuatro momentos

Ejecutar es toda acción sobre el plan aprobado que pone a trabajar a alguien o compromete un gasto. Programar o pedir una contrata, asignar una cuadrilla y pedir o comprar materiales son ejecución, aunque hoy se lancen desde el plan. El grupo Usuario de la vertical ya usa este corte: su descripción en la base dice que sus miembros «lanzan las acciones sobre planes aprobados».

| Momento | Acciones de la vertical (nombres de la base) |
| --- | --- |
| Planificar (antes de aprobar el plan y al replanificar) | Plantillas de niveles; recetas e «Importar recetas y niveles»; «Generar plan desde la receta»; tipologías y metrados del plan; costos y tarifas; cronograma y línea base; «Nueva versión del plan de recursos»; aprobación del plan |
| Ejecutar (sobre el plan aprobado) | «Asignar contrata», que crea la orden de contrata; «Asignar cuadrilla»; «Requerimiento de obra desde el plan»; «Compra masiva desde el plan»; abastecimiento de la obra; «Registrar avance», cargar medidas y generar metrados; asistencia de personal propio y de contratas; adicionales y deductivos; valorizaciones de contrata y su factura; «Cambiar fechas desde el plan» cuando el cambio nace en la obra |
| Controlar | Control de saldo; excesos autorizados; análisis del plan; jornales de las cuadrillas; cronograma valorizado; cierre de costo de personal; reportes de contratas |
| Cobrar | Contrato de obra con el cliente; preparar y confirmar la valorización al cliente; facturar; cobranza de la obra |

## 2.2 Aplicación por momento

| Momento | Dónde trabaja el usuario | Puestos típicos |
| --- | --- | --- |
| Planificar | Planificación de obra: menús Obras, Planificación y Configuración | Oficina técnica, presupuestos, coordinador de proyectos; aprueba la gerencia de la línea |
| Ejecutar | Planificación de obra: menú Ejecución, tablero de obra y tarea de obra; o Proyectos: sección Obra del tablero y tarea (capítulo 4); celular; portal del contratista | Residente de obra, maestro de obra, logística y almacén, contratistas; validan oficina técnica y coordinador; aprueba la gerencia |
| Controlar | Planificación de obra: menú Informes y tablero de obra; tablero del proyecto en Proyectos | Coordinador, gerencias, oficina técnica |
| Cobrar | Planificación de obra: menú Ingresos; Contabilidad | Coordinador de proyectos, administración |

# 3. Contratas

## 3.1 Lo que ya hace la vertical

La base de pruebas tiene hoy estos elementos de contratas, según sus modelos, campos, vistas y menús:

| Elemento | Modelo | Lo que tiene hoy |
| --- | --- | --- |
| Orden de servicio de contrata | purchase.order y purchase.order.line | Indicador de orden de servicio, plan y obra; en la línea, actividad de obra, asignaciones del plan y % de retención; liquidaciones de la orden |
| Tarifas de contrata | construction.labor.rate | Contratista, obra, unidad, precio, % de retención y vigencia |
| Asistente Asignar contrata | construction.plan.contract.wizard | Plan, tareas, toda la obra, etapas, contratista, fechas; líneas con cantidad, precio, tarifa, % y monto de retención; crea la orden; pide motivo cuando excede el plan |
| Avance | construction.task.progress | Tarea, línea del plan, contratista, fecha, cantidad, fotos, origen interno o portal, geolocalización; estados borrador, validado y rechazado; re-trabajo con motivo; enlace a la liquidación |
| Liquidación de contrata | construction.contract.settlement | Periodo, fechas de liquidación y de pago; estados borrador, presentada, validada, aprobada, pagada y anulada; bruto, retención, descuento por material extra y neto; factura; motivo de devolución; autorización de jefatura |
| Línea de liquidación | construction.contract.settlement.line | Línea de la orden, cantidad del periodo, precio, monto, re-trabajo, % validado, % manual con motivo, acumulado anterior, cantidad a liquidar, % de retención, acumulado y avance |
| Botones | Vista formulario | Actualizar avances, Presentar, Validar, Autorizar (jefatura), Devolver a la contrata, Rechazar, Anular, Volver a borrador, Factura |
| Ajustes | res.config.settings | Inicio de semana de obra; día de liquidación y día de pago de contratas; política y tolerancia de exceso en contratas |
| Cambio de obra | construction.change.order | Tipo adicional, deductivo, neto o rehacer; solicitado por cliente, interno o contrata; costo y venta |
| Contrato de obra del cliente | construction.contract | % de adelanto y su garantía, % de fondo de garantía con base con o sin IGV, % de detracción, periodicidad semanal, quincenal o mensual, penalidad |

El contrato de obra del cliente ya resuelve, para el cobro, las mismas condiciones que la orden de contrata necesita para el pago. Se toma como modelo de campos y de cálculo para mantener una sola convención en la vertical.

## 3.2 Nomenclatura y documentos

| Término en pantalla | Qué es | Base técnica |
| --- | --- | --- |
| Orden de contrata | Orden de compra de servicio a un contratista, con sus condiciones | purchase.order con indicador de orden de servicio |
| Condiciones de contrata | Plantilla de condiciones que se copia a la orden (adelanto, fondo de garantía, ajustes de precio, periodicidad, documentos de liquidación) con su esquema de cálculo | Modelo nuevo |
| Valorización de contrata («Valorizado NN - especialidad») | Corte periódico del avance de una orden con su resumen de pago | construction.contract.settlement de tipo periódica |
| Liquidación de contrata | Último corte de la orden, que la cierra | construction.contract.settlement de tipo liquidación |
| Adelanto | Anticipo al contratista que se amortiza en cada valorizado | Factura de anticipo enlazada a la orden |
| Fondo de garantía | Monto retenido de cada valorizado con fecha de devolución | Cuota de la factura del contratista |
| Deductivo | Monto que se descuenta al contratista con sustento | Modelo nuevo |
| Adicional | Ampliación aprobada del trabajo del contratista | Línea de la orden enlazada a un cambio de obra |
| Pagos de la orden | Adelanto y cada valorizado con su factura, estado y saldo | Vista de la orden |
| Resumen de valorizaciones | Estado de las órdenes de contrata de una obra | Reporte |
| Despacho semanal | Pagos a contratistas programados en la semana | Filtro del resumen |

El menú «Liquidaciones semanales» pasa a «Valorizaciones de contrata», porque la periodicidad deja de ser solo semanal (3.10), y la liquidación queda para el cierre de la orden (3.11).

## 3.3 Proceso

| N° | Paso | Quién | Dónde | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asigna la contrata sobre el plan aprobado y elige sus condiciones | Residente de obra | Asignar contrata desde el tablero de obra, la tarea de obra o, en Proyectos, la sección Obra del tablero y la tarea | Orden de contrata en borrador con líneas por partida y condiciones |
| 2 | Aprueba la orden según los niveles por monto | Aprobadores de cada nivel | Compras, validación por niveles de la orden | Orden confirmada; comprometido en el presupuesto analítico |
| 3 | Registra la factura de adelanto | Administración | Orden › Registrar adelanto | Adelanto enlazado a la orden; saldo por amortizar |
| 4 | Paga el adelanto | Administración | Contabilidad, programa de pagos | Adelanto pagado con su detracción |
| 5 | Registra el avance con fotos | Contratista, residente o maestro de obra | Portal del contratista; tarea › Registrar avance | Avance por validar |
| 6 | Valida el avance | Residente u oficina técnica | Avances por validar | Avance validado o rechazado con motivo |
| 7 | Registra deductivos con sustento | Residente de obra | Deductivos | Deductivo pendiente |
| 8 | Genera el valorizado al corte | Residente u oficina técnica | Valorización › Actualizar avances | Valorización en borrador con su resumen |
| 9 | Presenta, valida y aprueba | Residente presenta; aprueban los niveles configurados | Valorización, validación por niveles | Valorización aprobada; cantidad recibida en la orden |
| 10 | Imprime y envía el valorizado | Coordinador de proyectos | Valorización › Imprimir valorizado o Enviar por correo | Valorizado firmado por los que lo elaboraron, validaron y aprobaron |
| 11 | Registra la factura del contratista | Administración | Valorización › Factura | Factura con amortización, deductivos, cuota de fondo de garantía y detracción |
| 12 | Paga el neto | Administración | Programa de pagos (despacho semanal) | Valorización pagada |
| 13 | Registra el devengado del mes | Contabilidad | Contabilidad | Gasto devengado de lo aprobado y no facturado, con su analítica |
| 14 | Elabora la liquidación de contrata | Coordinador de proyectos | Valorización de tipo liquidación | Amortización total, fondo retenido total, alcance no ejecutado liberado |
| 15 | Cierra la orden | Administración | Liquidación › Cerrar orden | Orden bloqueada, salvo la devolución del fondo |
| 16 | Devuelve el fondo de garantía | Administración | Contabilidad | Cuota de fondo pagada |

## 3.4 Condiciones de contrata

Las condiciones de contrata son una plantilla que la empresa configura y que se copia a cada orden al asignar la contrata. En la orden se ajustan los porcentajes pactados con cada contratista. El esquema de cálculo es la lista ordenada de conceptos que arma el resumen del valorizado; con él, cada empresa define sus ajustes de precio, sus bases y el orden de los descuentos sin tocar código.

### Proceso

- La empresa crea sus condiciones en Configuración › Condiciones de contrata. El producto trae una de ejemplo llamada «Contrato de obra».

- El residente lanza Asignar contrata desde el tablero de obra, la tarea de obra o, en Proyectos, la sección Obra del tablero y la tarea. El asistente propone las condiciones de la ficha del contratista o las de Ajustes, y el residente ajusta los porcentajes pactados.

- El asistente copia las condiciones y el esquema a la orden. La gerencia los ve al aprobar la orden.

- La orden pasa por la validación por niveles antes de confirmarse (ver Aprobación de la orden).

- Con la orden confirmada, las condiciones solo cambian por una ampliación aprobada o por el administrador de la vertical, con registro en el historial.

### Pantallas

| Campo o elemento | Dónde | Tipo | Regla o valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Condiciones | Texto | Obligatorio |
| Adelanto (%) y forma de amortizar | Condiciones, orden, asistente | Porcentaje y selección | Proporcional al total de cada valorizado, proporcional al subtotal, monto fijo o manual |
| Fondo de garantía (%), base y plazo | Condiciones, orden, asistente | Porcentaje, selección, días | Base total inc. IGV o subtotal; plazo en días desde cada factura o desde la liquidación |
| Requisitos de devolución del fondo | Condiciones, orden | Lista configurable | Requisitos que deben cumplirse para devolver el fondo: vencimiento del plazo, acta de recepción, carta de no deuda, ninguna observación de postventa abierta u otros que defina la empresa |
| Periodicidad y día de corte | Condiciones, orden, asistente | Selección | Semanal, quincenal, mensual o al término (3.10) |
| Tolerancia de avance (%) | Condiciones, orden | Porcentaje | Exceso de cantidad acumulada sobre lo contratado que admite el avance |
| Documentos requeridos | Condiciones, orden | Lista | Documentos que la liquidación exige antes de cerrar la orden |
| Esquema de cálculo | Condiciones (pestaña), orden | Lista ordenada | Por fila: secuencia, concepto (nombre que ve el usuario), tipo (ajuste de precio, deductivo, impuesto, amortización, retención), base, porcentaje, signo y reflejo en la factura (línea de servicio, línea propia, descuento al pago, impuesto, regularización, cuota) |
| Saldo de la orden | Orden (solo lectura) | Montos | Contractual, valorizado, facturado, pagado y saldo con IGV; adelanto otorgado, amortizado y por amortizar; fondo retenido y devuelto |
| Registrar adelanto | Orden (botón) | Acción | 3.6 |

### Reglas y validaciones

- Toda línea de la orden lleva su partida y su distribución analítica de obra, especialidad y partida.

- Con adelanto 0 %, fondo 0 % y sin ajustes de precio, la orden se comporta como hoy.

- La retención por línea de la tarifa actual se reemplaza por el fondo de garantía de las condiciones.

### Integración con otras aplicaciones

| Aplicación | Efecto |
| --- | --- |
| Compras | Pestaña Condiciones de contrata en la orden; la orden sigue la doble validación |
| Contactos | Condiciones por defecto en la ficha del contratista (pestaña Compras) |
| Validación por niveles (purchase_tier_validation) | Reglas de aprobación de la orden por monto; el aprobador ve las condiciones y el saldo del plan de la partida |

### Aprobación de la orden

La orden de contrata se aprueba con reglas de validación por niveles, iguales a las que ya usa la valorización (módulo base_tier_validation, instalado en la base). Cada regla define la condición (por ejemplo, monto total mayor a un importe), el aprobador (usuario, grupo o campo del registro), la secuencia y las notificaciones. Para aplicarlas a la orden se instala el módulo purchase_tier_validation; Desarrollo confirma su versión para Odoo 19. Mientras no haya reglas, rige la aprobación nativa de Compras, que hoy es de un paso.

Figura 1. Condiciones de contrata «Contrato de obra» con su esquema de cálculo

| N° | Elemento | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Condiciones de contrata | Registro de configuración. Cada empresa crea las que necesite (con o sin adelanto, con o sin fondo de garantía, al término). |
| 2 | Amortización | Proporcional al total de cada valorizado, proporcional al subtotal, monto fijo o manual. |
| 3 | Requisitos de devolución | Lista configurable de requisitos que deben cumplirse para devolver el fondo: vencimiento del plazo, acta de recepción, carta de no deuda, ninguna observación de postventa abierta u otros que defina la empresa. El plazo se cuenta desde cada factura o desde la liquidación. |
| 4 | Documentos requeridos | Lista configurable que la liquidación de contrata exige antes de cerrar la orden. |
| 5 | Esquema de cálculo | Filas ordenadas que arman el resumen del valorizado: concepto, tipo, base, porcentaje, signo y forma de reflejarse en la factura. El deductivo puede ir como línea propia de la factura o como descuento al pago. Ningún porcentaje ni base queda fijo en el código. |

Figura 2. Orden de contrata, pestaña Condiciones de contrata

| N° | Elemento | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registrar adelanto | Crea la factura de adelanto en borrador con el producto de anticipo, la base igual al adelanto (%) por el subtotal sin IGV de la orden y la analítica de la obra. Visible con adelanto mayor que cero y sin adelanto publicado. |
| 2 | Adelanto | Porcentajes copiados de las condiciones; otorgado, amortizado y por amortizar se calculan con las facturas de adelanto y las valorizaciones aprobadas. |
| 3 | Ajustes de precio | Porcentajes de gastos generales + utilidades y de descuento pactados con el contratista. |
| 4 | Fondo de garantía | Porcentaje, base y plazo; retenido y devuelto de solo lectura. |
| 5 | Valorización | Periodicidad, próximo corte calculado y tolerancia de avance. |
| 6 | Saldo de la orden | Contractual, valorizado, facturado, pagado y saldo con IGV, más el avance. |
| 7 | Botones inteligentes nuevos | Adelantos, Deductivos y Pagos de la orden abren las listas filtradas por la orden. |

Figura 3. Asistente Asignar contrata con las condiciones

| N° | Elemento | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Condiciones | Se proponen desde la ficha del contratista o desde Ajustes; el usuario las ajusta a lo pactado y el asistente las copia a la orden. |
| 2 | Totales según condiciones | Muestra el total contractual con IGV, el adelanto y el fondo de garantía que resultan del esquema de cálculo. Reemplaza a la retención por línea actual. |

## 3.5 Valorización de contrata

La pantalla de la valorización está pensada para tres lectores: el residente que la prepara, el aprobador que debe decidir rápido y la administración que factura y paga.

### Proceso

- En el día de corte de la orden, el residente u oficina técnica pulsa Actualizar avances: entran los avances validados del periodo, los validados antes y aún no valorizados, los deductivos pendientes y los adicionales aprobados.

- Un botón en la lista de valorizaciones genera las de todas las órdenes de una obra que vencen en el corte.

- El residente presenta; los aprobadores de cada nivel aprueban o devuelven con motivo, según las reglas de validación por niveles de la valorización.

- Al aprobar, Odoo registra la recepción en la orden y deja la valorización lista para facturar.

### Pantallas

| Campo o elemento | Dónde | Tipo | Regla o valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Valorización | Texto calculado | «Valorizado NN - especialidad», con NN correlativo por orden |
| Tipo | Valorización | Selección | Periódica, liquidación o apertura |
| Revisar antes de aprobar | Franja superior | Aviso | Metrados escritos a mano, re-trabajos excluidos, líneas sobre lo contratado y avances sin fotos del periodo |
| Resumen del periodo | Recuadro a la derecha | Cascada | Una fila por concepto del esquema de cálculo de la orden, con su porcentaje en el rótulo |
| Agrupación de líneas | Pestaña Avance | Agrupación | Por los niveles del plan con los rótulos de la plantilla (6.3) |
| Columnas | Pestaña Avance | Columnas opcionales | Contratado, anterior, actual, acumulado, % acumulado, precio, importe actual y saldo; cada usuario elige cuáles ver |
| Pestañas | Valorización | Pestañas | Avance, Adicionales, Deductivos, Avances incluidos, Validaciones |
| Validaciones | Pestaña | Lista | Revisiones de la validación por niveles: aprobador, estado y fecha de cada nivel; alimentan las casillas de firma (3.12) |
| Imprimir valorizado y Enviar por correo | Encabezado (botones) | Acción | 3.12 |

### Cálculo

- Subtotal costo directo = suma del importe actual de las líneas.

- Cada fila del esquema se calcula en su orden sobre la base que indica: ajustes de precio sobre costo directo más adicionales; deductivos con su monto; IGV sobre el subtotal; adelanto y fondo de garantía sobre el total inc. IGV o el subtotal, según las condiciones.

- Total a pagar = total inc. IGV − adelanto − fondo de garantía.

- Ejemplo de demostración: subtotal costo directo 38,200.00; adicionales 1,800.00; gastos generales + utilidades 5 % 2,000.00; descuento 3 % −1,200.00; deductivos −650.00; subtotal 40,150.00; IGV 7,227.00; total inc. IGV 47,377.00; adelanto 20 % −9,475.40; fondo de garantía 5 % −2,368.85; total a pagar 35,532.75.

### Reglas y validaciones

- Solo hay una valorización abierta por orden.

- La cantidad acumulada de una línea no supera lo contratado más la tolerancia, salvo exceso autorizado.

- Un metrado o porcentaje escrito a mano exige motivo y queda marcado en la franja de revisión.

### Integración con otras aplicaciones

| Aplicación | Efecto |
| --- | --- |
| Compras | Cantidad recibida en la orden al aprobar |
| Validación por niveles (base_tier_validation) | Reglas por monto, aprobadores y secuencia configurables; hoy existe la regla de jefatura de proyectos |
| Portal del contratista | Avance con fotos; consulta del valorizado aprobado |
| Contabilidad | Factura y devengado (3.6 y 3.8) |

### Criterio de aceptación

- Con los datos del ejemplo, la valorización muestra los montos del cálculo con diferencia máxima de S/ 0.01.

Figura 4. Valorización de contrata, vista del aprobador

| N° | Elemento | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Título y tipo | «Valorizado NN - especialidad», con numeración correlativa por orden. Tipo: periódica, liquidación o apertura. |
| 2 | Resumen del periodo | Cascada calculada con el esquema de cálculo de las condiciones de la orden. |
| 3 | Condiciones | Enlace a las condiciones de la orden. |
| 4 | Revisar antes de aprobar | Excepciones del periodo: metrados escritos a mano, re-trabajos excluidos, líneas sobre lo contratado y avances sin fotos. |
| 5 | Agrupación | Por los niveles del plan con los rótulos de la plantilla de niveles. |
| 6 | Columnas | Anterior, actual, acumulado y saldo en metrado, porcentaje e importe; cada usuario elige cuáles ver. |
| 7 | Imprimir y enviar | Documento impreso Valorizado (3.12) y envío por correo al contratista. |
| 8 | Validaciones | Revisiones de la validación por niveles (base_tier_validation, ya instalada): aprobador, estado y fecha de cada nivel. Los niveles y montos se configuran como reglas, sin programar. Alimentan las casillas de firma del documento impreso. |

## 3.6 Adelanto y amortización

### Proceso

- Con la orden confirmada y adelanto mayor que cero, administración pulsa Registrar adelanto. Odoo crea la factura de proveedor en borrador con el producto de anticipo, base igual al adelanto (%) por el subtotal sin IGV de la orden y la analítica de la obra.

- Publicada la factura, la orden muestra el adelanto otorgado y el saldo por amortizar.

- Cada valorización calcula la amortización con la fila de adelanto del esquema. La factura del contratista lleva una línea negativa del producto de anticipo por la amortización sin IGV, como lo exige la regularización del anticipo en el comprobante electrónico.

- La liquidación amortiza el saldo.

### Cálculo

- Línea de regularización = amortización del periodo ÷ 1.18. En el ejemplo: 9,475.40 ÷ 1.18 = 8,030.00.

- Factura del ejemplo: servicio 40,800.00; deductivo −650.00; regularización −8,030.00; base 32,120.00; IGV 5,781.60; total 37,901.60.

### Reglas y validaciones

- Solo se amortiza con la factura de adelanto publicada.

- La amortización acumulada nunca supera el adelanto otorgado.

- Una orden con saldo por amortizar no se cierra sin liquidación.

### Integración con otras aplicaciones

| Aplicación | Efecto |
| --- | --- |
| Contabilidad | Factura de anticipo con cuenta de anticipos otorgados; regularización en cada factura |
| Detracciones (al_l10n_pe_detraction) | Detracción de la factura de adelanto y de cada factura de valorizado, con el código que corresponda al servicio en cada factura |
| Compras | Desarrollo verifica si el anticipo nativo de compras de Odoo 19 sirve como base; si no, se usa el producto de anticipo |

Figura 5. Factura del contratista creada desde la valorización

| N° | Elemento | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Regularización del adelanto | Línea negativa del producto de anticipo = amortización del periodo ÷ 1.18 (9,475.40 ÷ 1.18 = 8,030.00). |
| 2 | Deductivo | Una línea negativa por deductivo aplicado en la valorización. |
| 3 | Términos de pago | Divide la cuenta por pagar en neto y fondo de garantía; el monto del fondo lo fija la valorización. |
| 4 | Cuotas | Neto con vencimiento el día de pago de contratas; fondo con vencimiento al inicio del plazo más los días de devolución. |

## 3.7 Deductivos

Un deductivo es un monto que se descuenta al contratista con sustento: un remate que terminó el personal propio, una reposición, un consumo a su cargo o material entregado sobre lo planificado. La pestaña Descuentos actual, que solo trae material extra, pasa a ser Deductivos y reúne todos los tipos.

### Pantallas

| Campo o elemento | Dónde | Tipo | Regla o valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Deductivo | Catálogo configurable | Remate incumplido, reposición o daño, consumo a cargo del contratista, material extra, otro |
| Descripción, monto sin IGV y sustento | Deductivo | Texto, monto, adjuntos | Obligatorios |
| Referencia | Deductivo | Enlace opcional | Tarea de Servicio externo, cierre de costo de personal o requerimiento de material extra |
| Estado | Deductivo | Selección | Pendiente, en valorización, aplicado, anulado |

### Reglas y validaciones

- Un deductivo solo entra a una valorización de su misma orden.

- Un deductivo aplicado no se edita; se corrige con otro de signo contrario aprobado.

- El material extra mantiene su aprobación actual por la jefatura.

### Integración con otras aplicaciones

| Aplicación | Efecto |
| --- | --- |
| Contabilidad | Según el esquema de cálculo: línea negativa «Deductivo a contrata» en la factura, con la analítica de la partida, o descuento en el pago de la factura |
| Tableros | Deductivos sobre valorizado por contratista |

Figura 6. Deductivo de contrata (modelo nuevo)

| N° | Elemento | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deductivo | Modelo nuevo con secuencia por obra y estados Pendiente, En valorización, Aplicado y Anulado. |
| 2 | Tipo | Catálogo configurable: remate incumplido, reposición o daño, consumo a cargo del contratista, material extra, otro. |
| 3 | Monto sin IGV | Obligatorio y mayor que cero. |
| 4 | Referencia | Enlace opcional a una tarea de Servicio externo, a un cierre de costo de personal o a un requerimiento de material extra. |
| 5 | Valorización | La asigna Actualizar avances en la valorización abierta de la orden. |
| 6 | Sustento | Adjuntos obligatorios. |

## 3.8 Fondo de garantía

### Proceso

- Cada valorización calcula el fondo con la fila de retención del esquema.

- La factura del contratista se publica por su total. Odoo divide la cuenta por pagar en dos cuotas: el neto, con vencimiento el día de pago, y el fondo, con vencimiento al inicio del plazo más los días de devolución. El monto del fondo lo fija la valorización, porque un plazo de pago estándar por porcentaje se aplicaría sobre el total de la factura después de la amortización.

- El reporte de fondos de garantía lista las cuotas por contratista, obra y vencimiento, con el estado de cada requisito de devolución de la orden. Cuando todos se cumplen, administración programa el pago; si un requisito falla, marca la devolución como retenida con motivo y, para observaciones de postventa, enlace al ticket.

### Integración con otras aplicaciones

| Aplicación | Efecto |
| --- | --- |
| Contabilidad | Cuotas de neto y de fondo; reporte de fondos de garantía |
| Tesorería (al_l10n_pe_batch_payment) | La cuota del fondo entra al programa de pagos al vencer |
| Servicio al cliente | Ticket de postventa que retiene la devolución |

Figura 7. Reporte de fondos de garantía de contratas

| N° | Elemento | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Devolución retenida | Casilla con motivo y enlace al ticket de postventa; solo administración y gerencias. |
| 2 | Ticket de postventa | Observación atribuible al contratista que justifica no devolver el fondo al vencer. |

## 3.9 Adicionales de la contrata

### Proceso

- El residente registra el cambio de obra (lo pide el contratista, o es un adicional del cliente que ejecutará un contratista) con su costo y sustento.

- Aprobado el cambio, el botón Agregar a la orden de contrata añade las líneas marcadas como adicional, con referencia al cambio.

- La valorización muestra los adicionales en su pestaña y los suma al resumen; el valorizado impreso los presenta en un bloque aparte.

### Reglas y validaciones

- Ninguna línea de adicional existe sin un cambio de obra aprobado.

- Si la orden supera su monto aprobado, vuelve a aprobación por la diferencia.

Figura 8. Cambio de obra aprobado con el botón Agregar a la orden de contrata

| N° | Elemento | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Agregar a la orden de contrata | Visible con el cambio aprobado y contratista asignado. Agrega las líneas a la orden marcadas como adicional, con referencia al cambio; si la orden supera su monto aprobado, vuelve a aprobación por la diferencia. |
| 2 | Contratista | Obligatorio para agregar a la orden. |
| 3 | Orden de contrata | Abre la orden ampliada. |
| 4 | En orden de contrata | Orden y línea de adicional creadas. |

## 3.10 Periodicidad de la valorización

### Reglas y validaciones

- La periodicidad es una condición de la orden: semanal (día de corte), quincenal (1 al 15 y 16 a fin de mes), mensual (fin de mes o día de corte) o al término (una sola valorización, que es la liquidación).

- El periodo empieza el día siguiente al fin del anterior de la misma orden.

- El día de corte crea la actividad «Preparar valorizado» al residente de la obra.

- La fecha de pago sigue el día de pago de contratas de Ajustes.

## 3.11 Liquidación de contrata

### Proceso

- El coordinador crea la valorización de tipo liquidación, o la orden «al término» la crea así.

- Las cantidades finales son el acumulado validado; se reducen con motivo.

- La liquidación amortiza el saldo del adelanto y consolida deductivos y fondo de garantía.

- Con la factura publicada y los documentos requeridos adjuntos, Cerrar orden reduce la cantidad de cada línea a la recibida, libera el saldo del plan y bloquea la orden, salvo la devolución del fondo.

### Integración con otras aplicaciones

| Aplicación | Efecto |
| --- | --- |
| Compras | Reducción de cantidades y bloqueo de la orden |
| Planificación de obra | El saldo liberado vuelve a la línea del plan |
| Documentos | Documentos requeridos archivados en la carpeta de la obra |
| Contabilidad (presupuestos analíticos) | Baja el comprometido por el alcance liberado |

Figura 9. Liquidación de contrata: alcance no ejecutado y documentos requeridos

| N° | Elemento | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Liquidación | Tipo de valorización que cierra la orden: cantidades finales iguales al acumulado validado, editables a la baja con motivo; amortiza el saldo del adelanto y consolida deductivos y fondo de garantía. |
| 2 | Documentos requeridos | Lista de las condiciones de la orden; cada documento se adjunta antes de cerrar. |
| 3 | Alcance no ejecutado | Por línea: contratado, final y liberado en cantidad y monto. |
| 4 | Cerrar orden | Con la factura publicada y los documentos adjuntos: reduce la cantidad de cada línea a la recibida, libera el saldo del plan y bloquea la orden, salvo el pago del fondo de garantía. |

## 3.12 Documentos impresos y firmas

La vertical imprime el Valorizado y la Liquidación de contrata por orden y el Resumen de valorizaciones por obra, con el diseño de documentos de la compañía y en A4 horizontal.

| Parte | Contenido |
| --- | --- |
| Encabezado | Compañía y RUC; título «Valorizado NN - especialidad» u orden de contrata; obra; ubicación (dirección y distrito de la sede de obra); cliente de la obra; contratista; periodo; moneda; condiciones |
| Cuerpo | Partidas agrupadas por nivel y especialidad: ítem, descripción, unidad, cantidad, precio y parcial presupuestados sin IGV; y cuatro bloques con %, metrado e importe: acumulado anterior, valorización actual, acumulado actual y saldo |
| Adicionales | Mismo cuerpo para las líneas de adicional, con su subtotal |
| Resumen | Columnas contractual, anterior, actual, acumulado y saldo; una fila por concepto del esquema de cálculo, más total a pagar y % de avance |
| Pagos de la orden | Adelanto y cada valorizado con monto, % facturado, factura y estado |
| Casillas de firma | Ver regla siguiente |

### Casillas de firma

- Las firmas van en rectángulos con espacio para firmar: Elaboró, una casilla por cada nivel de aprobación del documento (Validó, Aprobó) y Conformidad del contratista en los documentos que van a él.

- Elaboró muestra al usuario que presentó el documento. Las casillas de aprobación salen del registro de aprobación que el documento ya tiene: las revisiones de la validación por niveles (base_tier_validation) en la valorización, la liquidación y la orden de contrata, y los aprobadores de la ruta en los documentos que usan las rutas de aprobación de la vertical. El número de casillas sigue las reglas configuradas, sin historial nuevo.

- Cada rectángulo muestra el nombre del usuario, su cargo y la fecha y hora. El cargo sale del puesto del empleado vinculado al usuario; si el usuario no tiene empleado, se muestra solo el nombre.

- La casilla del contratista muestra el nombre del contratista y de su contacto representante en la orden.

- Un paso que aún no ocurre deja la casilla con el rol y sin nombre.

- La regla vale para todos los documentos impresos de la vertical con aprobación: valorizado, liquidación de contrata, resumen de valorizaciones (aprobación del programa de pagos), valorización al cliente, requerimiento de obra y cambio de obra.

Figura 10. Documento impreso Valorizado con casillas de firma

| N° | Elemento | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Casillas de firma | Elaboró: usuario que presentó la valorización. Validó y Aprobó: una casilla por cada nivel de la validación por niveles, en su secuencia, con el nombre del usuario que aprobó, su cargo (puesto del empleado) y la fecha. El número de casillas sigue las reglas configuradas. La última es la conformidad del contratista, con su nombre y el de su representante; cada casilla deja espacio para la firma. |

Figura 11. Documento impreso Resumen de valorizaciones de contratas

| N° | Elemento | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| — | Encabezado | Obra, cliente de la obra, presupuesto (orden de venta de la obra), residente (responsable del proyecto), fecha y tipo de cambio del día. |
| — | Resumen | Por contratista y orden: monto contractual, valorizado, porcentaje, pagado, adelanto, fondo de garantía, deductivos y saldo por pagar, con IGV. |
| — | Despacho semanal | Pagos a contratistas programados en la semana. |
| — | Casillas de firma | Elaboró y aprobó, con nombre, cargo y fecha tomados de la aprobación del programa de pagos. |

## 3.13 Reportes

| Reporte | Contenido |
| --- | --- |
| Resumen de valorizaciones de contratas | Por obra, contratista y orden: P. Base, valorizado, % valorizado, pagado, adelanto por amortizar, fondo de garantía, deductivos y saldo por pagar, con IGV. Lista con filtros, agrupación, exportación a Excel e impresión (3.12) |
| Despacho semanal | Filtro del resumen con los pagos a contratistas de la semana |
| Análisis de valorizaciones | Tabla dinámica y gráfico por obra, contratista, partida, especialidad, mes y estado |
| Fondos de garantía de contratas | Cuotas por contratista, obra, vencimiento y estado (3.8) |
| Margen de compra por partida | Por partida: venta contractual, monto de la orden y margen = 1 − orden ÷ venta, con semáforo según umbrales configurables |
| Indicadores | Avance frente al plazo, deductivos sobre valorizado, días de aprobación del valorizado, adelantos por amortizar |

Figura 12. Resumen de valorizaciones de contratas como lista en Odoo

| N° | Elemento | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Agrupación | Por obra; se puede agrupar por contratista, especialidad o mes. Montos con IGV. |
| 2 | Despacho semanal | Filtro con lo que se paga a contratistas en la semana según la fecha de pago de las valorizaciones aprobadas. |

## 3.14 Carga inicial de órdenes abiertas

Para empezar con obras en curso, una plantilla Excel crea las órdenes abiertas con sus condiciones y una valorización de tipo apertura sin efecto contable, que guarda por línea la cantidad acumulada valorizada y en la orden el valorizado, facturado, pagado, adelanto otorgado y amortizado, y fondo retenido con sus vencimientos. Las valorizaciones siguientes parten de ella.

## 3.15 Cambios al modelo de datos

| Modelo | Cambio |
| --- | --- |
| Nuevo: condiciones de contrata y su línea de esquema | 3.4 |
| purchase.order | Condiciones y esquema copiados; saldos de la orden; botón Registrar adelanto; indicador de orden cerrada; validación por niveles (purchase_tier_validation) |
| purchase.order.line | Indicador de adicional y enlace al cambio de obra |
| res.partner | Condiciones de contrata por defecto |
| construction.plan.contract.wizard | Condiciones; lanzamiento con la tarea precargada |
| construction.contract.settlement | Tipo; título calculado; resumen por esquema; deductivos; adicionales; amortización; fondo de garantía en lugar de retención; documentos requeridos; alcance liberado; pestaña Validaciones |
| construction.contract.settlement.line | Indicador de adicional; agrupación por nivel |
| Nuevo: deductivo de contrata | 3.7 |
| construction.change.order | Botón Agregar a la orden de contrata |
| account.move | Cuotas de neto y de fondo; enlace a la valorización (ya existe) y al adelanto; descuento al pago del deductivo |
| project.project | Fuente del análisis de precio unitario (6.2) |
| res.config.settings | Entradas a la ejecución: en la vertical y en Proyectos (capítulo 4) |
| Reportes QWeb | Valorizado, Liquidación de contrata y Resumen de valorizaciones con casillas de firma |

## 3.16 Criterios de aceptación

- Con las condiciones de ejemplo «Contrato de obra» y los datos de demostración de 3.5, la valorización, la factura (3.6) y el valorizado impreso dan los mismos montos, con diferencia máxima de S/ 0.01.

- Con adelanto 0 %, fondo 0 %, sin ajustes de precio y periodicidad semanal, una valorización da el mismo resultado que la liquidación semanal actual.

- Las casillas de firma del valorizado impreso muestran nombre, cargo y fecha de quien presentó, validó y aprobó.

- Una empresa crea unas condiciones con otros porcentajes, otra base del fondo y otro orden de conceptos, y la valorización calcula con ellas sin cambios de código.

# 4. Ejecución de la obra

## 4.1 Situación en la base

El menú de la vertical tiene hoy seis entradas: Obras, Ejecución, Abastecimiento, Ingresos, Informes y Configuración. Ejecución reúne asistencia, avance, cambios y contratas; Abastecimiento reúne el abastecimiento de la obra, las asignaciones del plan y los requerimientos de compra y de obra.

La vertical ya agrega elementos a Proyectos: en la ficha del proyecto, botones de planes de recursos, tipologías, entregas, valorizaciones, cronograma valorizado, liquidaciones, requerimientos, árbol de recursos, cronograma y preparar valorización; en la tarea, los botones Registrar avance, Validar y Rechazar y las pestañas Obra y Recursos y avance. Las obras son proyectos y sus partidas son tareas.

## 4.2 Dos entradas a la ejecución

La ejecución se lanza desde dos entradas que se construyen juntas: la de Planificación de obra (4.3 a 4.5) y la de Proyectos (4.6 y 4.7). Las dos abren los mismos asistentes con la obra, el plan vigente y la tarea precargados, de modo que la lógica común se programa una sola vez.

| Ajuste | Dónde | Qué activa | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecución en Planificación de obra | Ajustes › Planificación de obra | Menús por momento, tablero de obra y tarea de obra con su menú Ejecutar | Activo |
| Ejecución desde Proyectos | Ajustes › Planificación de obra | Sección Obra en el tablero del proyecto y menú Ejecutar en la tarea de Proyectos | Activo |

- Cada ajuste muestra u oculta sus vistas, botones y menús sin desinstalar nada; apagarlo no borra datos.

- Con los dos ajustes activos, la empresa prueba ambas entradas y deja la que le sirva, o las dos.

- Los identificadores externos de las acciones y menús actuales se conservan, para no romper accesos directos ni reglas de otros clientes.

## 4.3 Menús por momento

Con el ajuste «Ejecución en Planificación de obra», los menús de la vertical se ordenan según los cuatro momentos del capítulo 2. Abastecimiento pasa a ser una sección de Ejecución, porque pedir y comprar material es ejecutar.

| Menú | Entradas | Origen en la base |
| --- | --- | --- |
| Obras | Obras (abre el tablero de obra, 4.4) · Tareas de la obra (abre la tarea de obra, 4.5) · Cronograma de la obra · Gantt de proyectos | Obras |
| Planificación | Planes de recursos · Recursos planificados · Árbol de recursos · Etapas del cronograma | Obras › Plan de recursos y Cronograma |
| Ejecución | Contratas: Asignar contrata · Órdenes de contrata · Valorizaciones de contrata · Deductivos (nuevo) Personal propio: Asignar cuadrilla · Asistencia de personal propio · Personal de contratas · Avances sin asistencia · Cierre de costo de personal Abastecimiento: Requerimientos de obra · Requerimientos de compra · Abastecimiento de la obra · Asignaciones del plan Avance: Registrar avance · Avances por validar · Avances · Cargar medidas · Generar metrados Cambios: Adicionales y deductivos · Dependencias de terceros | Ejecución y Abastecimiento |
| Ingresos | Contratos de obra · Preparar valorización · Valorizaciones · Entregas semanales · Hitos por unidad · Cobranza de la obra | Sin cambios |
| Informes | Plan: Análisis del plan · Control de saldo · Excesos autorizados · Jornales de las cuadrillas Cronograma valorizado Contratas (nuevo): Resumen de valorizaciones · Análisis de valorizaciones · Fondos de garantía de contratas · Margen de compra por partida Compras: Compras por producto · Precios de compra del producto | Informes, más los reportes de 3.13 |
| Configuración | Se agregan Condiciones de contrata y Tipos de deductivo | — |

- «Liquidaciones semanales» pasa a «Valorizaciones de contrata» y «OC de servicio» pasa a «Órdenes de contrata». Estos nombres aplican con cualquiera de los dos ajustes.

- Cada menú se muestra según los grupos del usuario (capítulo 5): Planificación con el eje plan; Ejecución con el eje ejecución; Ingresos con el complemento Ingresos; Informes con Plan: consulta.

Figura 13. Menú de la vertical ordenado por momento, con Ejecución abierto

| N° | Elemento | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Menú Ejecución | Reúne todo lo que actúa sobre el plan aprobado: contratas, personal propio, abastecimiento, avance y cambios. |
| 2 | Deductivos | Menú del modelo nuevo (3.7). |
| 3 | Abastecimiento | El menú Abastecimiento actual pasa a ser una sección de Ejecución. |

## 4.4 Tablero de obra

Obras › Obras abre cada obra en un tablero propio de la vertical: una vista formulario de la vertical sobre el proyecto, con su propia acción de ventana. La ficha nativa de Proyectos no cambia.

| Zona | Contenido |
| --- | --- |
| Encabezado | Código y nombre de la obra, cliente, plan vigente y su versión, etapa, fechas de inicio y fin, avance físico y residente |
| Indicadores | Planificado, comprometido, real y saldo del plan; valorizado al cliente y cobrado. Solo con Ve montos |
| Ejecutar | Asignar contrata, Asignar cuadrilla, Pedir material, Órdenes de contrata, Avances por validar, Valorizaciones de contrata, Deductivos, Cambios de obra, Requerimientos de obra |
| Controlar | Plan de recursos, Control de saldo, Excesos autorizados, Resumen de valorizaciones |
| Cobrar | Contrato de obra, Preparar valorización, Valorizaciones al cliente, Cobranza |

- El tablero se abre solo para proyectos que son obra: proyectos con plan de recursos o creados con la plantilla de obra.

- Cada botón muestra su contador (abiertas, pendientes, por aprobar) y respeta los grupos del usuario: quien no tiene permiso no ve el botón.

- El botón «Abrir en Proyectos» lleva a la ficha nativa del mismo proyecto, para quien tenga acceso a Proyectos.

Figura 14. Tablero de obra dentro de Planificación de obra

| N° | Elemento | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tablero de obra | Vista formulario propia de la vertical sobre el proyecto, abierta desde Obras › Obras. La ficha nativa de Proyectos no cambia. |
| 2 | Indicadores | Planificado, comprometido, real y saldo del plan; valorizado y cobrado del cliente. Solo con Ve montos. |
| 3 | Ejecutar | Botones que lanzan los asistentes con la obra cargada o abren las listas filtradas por la obra. |
| 4 | Controlar y Cobrar | Informes de la obra y valorización al cliente; Cobrar requiere el complemento Ingresos. |
| 5 | Abrir en Proyectos | Lleva a la ficha nativa del mismo proyecto. |

## 4.5 Tarea de obra

Obras › Tareas de la obra abre las tareas con una vista propia de la vertical. Muestra los niveles del plan con los rótulos de la plantilla (6.3), los recursos y su avance, y un menú «Ejecutar» junto a los botones Registrar avance, Validar y Rechazar que ya existen. Los asistentes del plan aceptan tareas y etapas como filtro (campos task_ids y stage_ids del asistente Asignar contrata), así que la acción solo precarga la obra, el plan vigente y la tarea.

| Acción del menú Ejecutar | Asistente o documento | Precarga |
| --- | --- | --- |
| Asignar contrata | Asignar contrata | Plan vigente, tarea y sus líneas del plan de comportamiento Contrata |
| Asignar cuadrilla | Asignar cuadrilla | Plan vigente, tarea y líneas de Personal propio |
| Pedir material | Requerimiento de obra desde el plan | Plan vigente, tarea y líneas de Material |
| Registrar cambio | Cambio de obra | Obra, plan y tarea |
| Registrar deductivo | Deductivo de contrata (3.7) | Obra y órdenes de contrata de la tarea |

Figura 15. Tarea de obra de la vertical con el menú Ejecutar

| N° | Elemento | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Menú Ejecutar | Lanza los asistentes del plan con la obra, el plan vigente y la tarea precargados. Registrar avance, Validar y Rechazar ya existen. |
| 2 | Rótulos de nivel | Los niveles se muestran con los rótulos de la plantilla de niveles (6.3). |

## 4.6 Sección Obra en el tablero del proyecto

Con el ajuste «Ejecución desde Proyectos», el tablero de un proyecto que es obra agrega una sección «Obra» con botones que abren las listas filtradas por la obra o lanzan los asistentes con la obra cargada. Cada botón muestra un contador y respeta los grupos del usuario (capítulo 5).

| Botón | Abre | Contador | Eje del grupo |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de recursos | Plan vigente de la obra | Versión | Plan: consulta |
| Control de saldo | Control por línea del plan | % ejecutado | Plan: consulta y Ve montos |
| Asignar contrata | Asistente Asignar contrata con la obra cargada | — | Ejecución: ejecuta |
| Asignar cuadrilla | Asistente Asignar cuadrilla con la obra cargada | — | Ejecución: ejecuta |
| Pedir material | Asistente Requerimiento de obra desde el plan | — | Ejecución: ejecuta |
| Órdenes de contrata | Órdenes de contrata de la obra | Abiertas | Ejecución: ejecuta |
| Avances por validar | Avances en borrador de la obra | Pendientes | Ejecución: valida |
| Valorizaciones de contrata | Valorizaciones de la obra | Por aprobar | Ejecución: ejecuta |
| Deductivos | Deductivos de la obra | Pendientes | Ejecución: ejecuta |
| Cambios de obra | Adicionales, deductivos y re-trabajos | En borrador | Ejecución: ejecuta |
| Requerimientos de obra | Requerimientos de la obra | Abiertos | Ejecución: ejecuta |
| Valorizaciones al cliente | Valorizaciones de la obra | Por confirmar | Ingresos |

- La sección aparece solo en proyectos que son obra; los demás proyectos conservan el tablero nativo.

- Los botones se agregan por el mecanismo nativo de botones del tablero de proyecto, para que sigan funcionando al actualizar Odoo.

- La rentabilidad del tablero incluye el costo de valorizaciones de contrata y deductivos, que llega por las facturas de proveedor y su analítica. Desarrollo verifica que el devengado de valorizaciones aprobadas y no facturadas aparezca como costo.

Figura 16. Tablero del proyecto en Proyectos con la sección Obra

| N° | Elemento | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sección Obra | Aparece solo en proyectos que son obra. Cada botón respeta los grupos del usuario y abre la lista filtrada o el asistente con la obra cargada. |
| 2 | Rentabilidad | Sección nativa; incluye el costo de valorizaciones de contrata, deductivos y el devengado de valorizaciones aprobadas no facturadas. |

## 4.7 Menú Ejecutar en la tarea de Proyectos

Con el mismo ajuste, la tarea de Proyectos muestra el menú «Ejecutar» con las acciones de 4.5, que llaman a los mismos asistentes con la tarea seleccionada.

Figura 17. Tarea de Proyectos con el menú Ejecutar

| N° | Elemento | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Menú Ejecutar | Lanza los asistentes del plan con la obra, el plan vigente y la tarea precargados. Registrar avance, Validar y Rechazar ya existen. |
| 2 | Rótulos de nivel | Los niveles se muestran con los rótulos de la plantilla de niveles (6.3). |

## 4.8 Uso en el celular

El residente y el maestro de obra trabajan desde el celular. La tarea, en cualquiera de las dos entradas, y las acciones Registrar avance, Pedir material y Registrar cambio funcionan en la vista móvil de Odoo, con la cámara para las fotos y con la geolocalización que ya guarda el avance.

Figura 18. Registro de avance en el celular

| N° | Elemento | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Menú Ejecutar en el celular | Pedir material y Registrar cambio quedan disponibles en la vista móvil de la tarea; el registro de avance con fotos y geolocalización ya existe. |

## 4.9 Integración

| Aplicación | Efecto |
| --- | --- |
| Planificación de obra | Menús por momento, tablero de obra, tarea de obra, menú Ejecutar y los dos ajustes |
| Proyectos | Sección Obra en el tablero y menú Ejecutar en la tarea, visibles solo con su ajuste activo |
| Requerimientos de obra | El requerimiento lanzado desde una tarea lleva la obra y la partida |
| Compras | Las órdenes creadas desde cualquier entrada siguen la validación por niveles (3.4) |
| Portal del contratista | Sin cambios |

## 4.10 Criterios de aceptación

- Con datos de demostración y los dos ajustes activos, el residente asigna una contrata, pide material y valida el avance que el contratista registró en el portal, primero desde la vertical y luego desde Proyectos, y obtiene los mismos documentos.

- Con el ajuste «Ejecución desde Proyectos» apagado, el tablero del proyecto y la tarea de Proyectos se ven como antes de instalar el cambio.

- Con el ajuste «Ejecución en Planificación de obra» apagado, la vertical conserva sus menús actuales con los nombres nuevos de 3.2.

- Un usuario con el eje ejecución y sin el eje plan no ve el menú Planificación.

# 5. Grupos de acceso en dos ejes

## 5.1 Situación en la base

Los grupos de la vertical forman una escalera en la que cada nivel incluye al anterior: Reporte de avance, Usuario, Planificador y Administrador. Sobre ella hay grupos complementarios: Ve montos, Jefatura de proyectos, Oficina técnica, Ingresos y Asistente de proyectos, además de los grupos de funciones activas.

| Grupo actual | Descripción en la base | Incluye |
| --- | --- | --- |
| Reporte de avance | Capataces de contrata y supervisores: ven el árbol de sus obras y registran avances | Usuario interno |
| Usuario | Proyectos, Logística y Producción: lanzan las acciones sobre planes aprobados | Reporte de avance |
| Planificador | Oficina técnica y supervisores de obra: cargan tipologías, generan y editan planes en borrador, aplican costos y validan avances y liquidaciones | Usuario |
| Administrador | Jefatura de proyectos: configuración, políticas, aprobación de liquidaciones y cierre de planes | Planificador y Ve montos |
| Jefatura de proyectos | Aprueba el plan, los excesos, los metrados con diferencia, el material extra y su descuento, las liquidaciones | Aprobador de requerimientos, Planificador y Ve montos |
| Oficina técnica | — | Aprobador de requerimientos, Planificador y Ve montos |
| Ingresos | Confirma valorizaciones, crea las facturas desde la valorización y ve el cronograma valorizado | Usuario y Ve montos |
| Asistente de proyectos | Crea los requerimientos a obra en borrador y los envía a aprobación | Solicitante de requerimientos y Usuario |
| Ve montos | Ve costos, precios, presupuestos, comprometido, real, saldos, márgenes y valorizaciones | — |

Con la escalera, validar la ejecución y editar el plan son el mismo permiso (Planificador): quien valida el avance de una contrata también puede editar planes en borrador.

## 5.2 Grupos propuestos

| Eje | Grupo | Permite | Incluye |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan | Plan: consulta | Ver el plan, el árbol, el cronograma y el saldo de sus obras | — |
| Plan | Plan: planificador | Recetas, tipologías, niveles, generar y editar planes en borrador, costos, nueva versión del plan | Plan: consulta |
| Plan | Plan: aprueba | Aprobar y cerrar planes | Plan: planificador |
| Ejecución | Ejecución: reporta avance | Registrar avance de sus obras | — |
| Ejecución | Ejecución: ejecuta | Asignar contrata y cuadrilla, pedir material, registrar cambios y deductivos, preparar y presentar valorizaciones | Ejecución: reporta avance y Plan: consulta |
| Ejecución | Ejecución: valida | Validar o rechazar avances; validar valorizaciones | Ejecución: ejecuta |
| Ejecución | Ejecución: aprueba | Aprobar valorizaciones, excesos, material extra, cambios y liquidaciones de contrata | Ejecución: valida |
| Complemento | Ve montos | Sin cambios | — |
| Complemento | Ingresos | Sin cambios | — |
| Complemento | Administrador | Configuración y políticas | Plan: aprueba, Ejecución: aprueba, Ve montos e Ingresos |

- Los dos ejes son independientes: un usuario puede tener solo plan, solo ejecución o los dos, en cualquier nivel.

- Los grupos se muestran en la ficha del usuario (Ajustes › Usuarios) como dos selecciones de la sección de la vertical.

Figura 19. Permisos de acceso del usuario con los dos ejes de la vertical

| N° | Elemento | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eje Plan | Consulta, Planificador y Aprueba. |
| 2 | Eje Ejecución | Reporta avance, Ejecuta, Valida y Aprueba. |
| 3 | Complementos | Ve montos, Ingresos y Administrador. |
| 4 | Ejes independientes | Cualquier combinación de niveles entre los dos ejes. |

## 5.3 Migración de los grupos actuales

| Grupo actual | Grupos nuevos |
| --- | --- |
| Reporte de avance | Ejecución: reporta avance |
| Usuario | Ejecución: ejecuta (incluye Plan: consulta) |
| Planificador | Plan: planificador y Ejecución: valida |
| Jefatura de proyectos | Plan: aprueba y Ejecución: aprueba, más los complementos que tiene hoy |
| Oficina técnica | Plan: planificador y Ejecución: valida, más los complementos que tiene hoy |
| Asistente de proyectos | Ejecución: ejecuta, limitado a requerimientos como hoy |
| Administrador, Ingresos, Ve montos | Sin cambios |

- La migración conserva o mapea los identificadores externos de los grupos actuales, porque las rutas de aprobación y las reglas de registro los usan.

- Los usuarios existentes conservan exactamente sus permisos efectivos después de la migración. Cada empresa ajusta después la asignación de sus perfiles.

# 6. Receta y plan

## 6.1 Herramientas como porcentaje de la mano de obra

El análisis de precio unitario de uso común en el mercado valoriza las herramientas manuales como porcentaje de la mano de obra de la partida (unidad «%MO»). La línea de la receta y la del plan solo tienen cantidad, costo unitario y monto.

| Elemento | Cambio |
| --- | --- |
| Línea de receta | Campo «Forma de cálculo»: cantidad por unidad (actual), cuadrilla ÷ rendimiento, porcentaje de la mano de obra de la receta o porcentaje del costo directo de un grupo de partidas; campos porcentaje y base |
| Línea del plan | Hereda la forma de cálculo; el costo unitario se recalcula cuando cambia la mano de obra de la misma partida |
| Importar recetas y niveles | Columnas de forma de cálculo y porcentaje en la plantilla Excel; mapeo de la unidad «%MO» |
| Compras y abastecimiento | Las líneas por porcentaje son de comportamiento Equipo o Servicio sin producto comprable; no generan requerimiento ni orden |

Aceptación con la receta de demostración de la figura: mano de obra S/ 6.46 por m2, herramientas 3 % = S/ 0.19 por m2, costo unitario S/ 43.78 por m2.

Figura 20. Receta con la columna Forma de cálculo

| N° | Elemento | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Forma de cálculo | Cantidad por unidad (actual), cuadrilla ÷ rendimiento, % de la mano de obra de la receta o % del costo directo de un grupo de partidas. |
| 2 | Base | Base sobre la que se aplica el porcentaje; se recalcula al cambiar la mano de obra. |

## 6.2 Fuente oficial del análisis de precio unitario

El asistente Importar recetas y niveles lee dos fuentes: un libro Excel o los Work Items del paquete Construction (plantillas de Work Item o los de la venta de la obra), y pregunta si la mano de obra va como personal propio o como contrata.

La obra lleva un campo nuevo, «Fuente del análisis de precio unitario», con dos valores: Work Items de la venta de la obra (valor por defecto) o libro Excel. El asistente Importar recetas y niveles y la acción «Generar plan desde la receta» leen la fuente que indica la obra, de modo que cada obra elige la suya.

- Con Work Items, el análisis de precio unitario vive en la cotización, que es la que ve el cliente y la que fija el precio. Un cambio posterior en la cotización llega al plan solo con una nueva versión del plan.

- Con libro Excel, el plan se genera desde el libro importado, como en la carga desde otros sistemas de presupuestos.

- Desarrollo confirma que el paso de Work Items a recetas conserva la forma de cálculo de 6.1.

## 6.3 Nombres de los niveles del plan

La línea del plan rotula los niveles 1 y 2 como «Disciplina» y «Subpartida» (campos level_1_id y level_2_id), y el campo floor_task_id también se rotula «Subpartida». Los rótulos de los niveles se toman de la plantilla de niveles de la obra, para que cada empresa use sus términos (por ejemplo Especialidad, Sub-especialidad y Partida) en vistas, filtros, reportes, documentos impresos e importación.

Figura 21. Plantilla de niveles con rótulos por nivel

| N° | Elemento | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rótulo | Nombre que ve el usuario para cada nivel; reemplaza a los rótulos fijos Disciplina y Subpartida de la línea del plan. |

## 6.4 Importación del presupuesto con secciones

El presupuesto de la obra entra a la cotización con una sección por nivel 1 y una subsección por nivel 2, y de ahí al plan.

- Unidades: un mismo presupuesto escribe la misma unidad de varias formas (UND, Und, und; GLB, glb; M y ML). La importación las mapea a la unidad del maestro con una tabla de equivalencias configurable.

- Ítems: la importación acepta ítems con cualquier formato, partidas sin número y títulos repetidos, y avisa los duplicados antes de crear.

- Aceptación: el costo directo de la cotización importada es igual al del archivo y cada línea del plan lleva sus tres niveles.

## 6.5 Partidas en dólares en una obra en soles

Algunos suministros se compran en dólares. La línea del plan ya tiene moneda (currency_id). Requerimiento: una línea del plan puede planificarse en dólares; el control (planificado, comprometido, real y saldo) se lleva en la moneda de la obra con el tipo de cambio de la fecha de cada documento, y la diferencia de cambio entre lo planificado y lo comprometido se muestra aparte del desvío de precio.

Aceptación: una receta en dólares genera una orden de compra en dólares desde la compra masiva y el control de saldo de la partida en soles.

# 7. Módulos del Gantt ALTA

La arquitectura de la solución prevé cuatro módulos: al_project_gantt_base, al_project_gantt_backend, al_project_gantt_website y al_project_gantt_ai. En la base están instalados los dos primeros. Se instalan los otros dos con sus dependencias y se prueban las dependencias de tareas, la ruta crítica y la línea base con el cronograma de una obra.

# 8. Impacto en otras aplicaciones y en otros clientes

| Aplicación o módulo | Impacto | Capítulo |
| --- | --- | --- |
| Compras | Condiciones de contrata en la orden, adicionales, registro de adelanto, reducción de cantidades y bloqueo en la liquidación | 3.4, 3.6, 3.9, 3.11 |
| Contabilidad | Factura de anticipo y su regularización; línea de deductivo; cuotas de neto y de fondo; reporte de fondos; devengado de valorizaciones aprobadas no facturadas | 3.3, 3.6 a 3.8 |
| Detracciones (al_l10n_pe_detraction) | Detracción en facturas de anticipo y de valorizado; convivencia con la cuota de fondo | 3.6, 3.8 |
| Tesorería (al_l10n_pe_batch_payment) | Programa de pagos con facturas de contrata, anticipos y cuotas de fondo vencidas | 3.6, 3.8, 3.13 |
| Validación por niveles (base_tier_validation, purchase_tier_validation) | Reglas por monto para la orden y la valorización; aprobación por diferencia cuando un adicional supera el monto de la orden; fuente de las casillas de firma | 3.4, 3.5, 3.9, 3.12 |
| Contabilidad (presupuestos analíticos) | Comprometido liberado en la liquidación | 3.11 |
| Planificación de obra | Menús por momento, tablero de obra, tarea de obra y ajustes de entrada | 4 |
| Proyectos | Sección Obra en el tablero y menú Ejecutar en la tarea, con su ajuste | 4 |
| Empleados | El puesto del empleado vinculado al usuario se imprime en las casillas de firma | 3.12 |
| Servicio al cliente | Ticket de postventa que retiene la devolución del fondo | 3.8 |
| Servicio externo | Referencia de deductivos por remates | 3.7 |
| Documentos | Sustentos de deductivos y documentos requeridos de la liquidación | 3.7, 3.11 |
| Ventas | Work Items como una de las fuentes del análisis de precio unitario; importación con secciones | 6.2, 6.4 |
| Seguridad | Grupos en dos ejes y migración | 5 |

## 8.1 Otros clientes de la vertical

- Cada requerimiento se activa por configuración y sus valores por defecto reproducen el comportamiento actual (criterio de 3.16).

- Los grupos nuevos se migran sin cambiar los permisos efectivos de los usuarios existentes (5.3).

- Los rótulos de niveles salen de la plantilla de niveles; el rubro mobiliario conserva los suyos.

- El perfil de vertical de construcción por partidas activa las funciones de contratas; el rubro mobiliario las deja apagadas mientras no las pida.

- Los datos de demostración del módulo, las condiciones de ejemplo y los textos de ayuda usan datos ficticios. La configuración de cada cliente se carga en su propia base de datos.

Parte II · Configuración y prueba CREVAL

Confidencial. Los datos de esta parte son de CREVAL y no se reutilizan en otros clientes, en datos de demostración ni en material del producto.

# 9. Configuración para CREVAL

Valores de CREVAL para los parámetros de 1.5. Las decisiones del 23-oct-2026 están en 12.1.

| Parámetro | Valor de CREVAL | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Adelanto | 30 % del total con IGV, proporcional a cada valorizado | Libro de valorizaciones de la obra 018-26, hoja DRYWALL S1 |
| Gastos generales + utilidades y descuento | Por contratista; 6 % y 7.235085 % del costo directo en DRYWALL S1 | Mismo libro, hojas DRYWALL S1 e IIEE |
| Fondo de garantía: porcentaje y base | 5 % del total con IGV | Mismo libro, hoja DRYWALL S1 |
| Fondo de garantía: plazo y requisitos de devolución | Los define CREVAL | Se define en el caso de prueba |
| Periodicidad | Semanal, corte jueves y pago sábado; Thermofire mensual | Decisión del 23-oct-2026; prueba integral v1.1, paso E05.08 |
| Deductivo en la factura | Línea negativa en la factura del contratista | Decisión del 23-oct-2026 |
| Niveles y montos de aprobación | Los define CREVAL sobre las reglas de validación por niveles | Se define en el caso de prueba |
| Firmantes y cargos | Los define CREVAL | Se define en el caso de prueba |
| Entradas a la ejecución | Las dos activas para probarlas | Decisión del 23-oct-2026 |
| Grupos del residente de obra | Plan: consulta y Ejecución: valida | Decisión del 23-oct-2026 |
| Fuente del análisis de precio unitario | Según la obra | Decisión del 23-oct-2026 |
| Carga de obras en curso | Sí, con órdenes abiertas y valorización de apertura | Decisión del 23-oct-2026 |
| Cuentas contables de contratas | Las prepara el equipo contable de ALTA | Se define en el caso de prueba |

## 9.1 Condiciones de contrata

CREVAL valoriza a sus contratas en un libro de Excel por obra, con una hoja por contrata y especialidad y una hoja RESUMEN. Sus condiciones se configuran sobre la plantilla «Contrato de obra», con los valores de la hoja DRYWALL S1 del libro de la obra 018-26. Los porcentajes de gastos generales + utilidades y de descuento varían por contratista y se ajustan en cada orden: en la hoja IIEE del mismo libro, el contratista D&R Inelcom tiene 0 % de gastos generales y utilidades y 8.059787 % de descuento.

El plazo y los requisitos de devolución del fondo de garantía los define CREVAL en el caso de prueba; la figura los muestra sin valor.

Figura 22. Condiciones «Contrato de obra» con los valores de CREVAL

| N° | Elemento | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| — | Valores | Porcentajes de la valorización a contratas de CREVAL (hoja DRYWALL S1, obra 018-26), ajustables en cada orden a lo pactado con cada contratista. Periodicidad y deductivo en la factura decididos el 23-oct-2026. Plazo y requisitos de devolución del fondo los define CREVAL. |

## 9.2 Calendario de valorización y pago

Periodicidad semanal con corte el jueves y pago el sábado, como los ajustes Día de liquidación de contratas y Día de pago de contratas. Thermofire valoriza mensualmente (prueba integral v1.1, paso E05.08).

## 9.3 Niveles del plan

Plantilla de niveles con los rótulos Especialidad, Sub-especialidad y Partida, que es como CREVAL organiza sus presupuestos.

## 9.4 Perfiles y grupos

Asignación de grupos a los perfiles de la matriz de usuarios v1.0. El residente de obra consulta el plan y valida la ejecución (decisión del 23-oct-2026).

| Perfil | Plan | Ejecución | Complementos |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente de administración y finanzas (P01) | Aprueba | Aprueba | Administrador, Ve montos, Ingresos |
| Gerente de operaciones (P02) y gerente de proyectos (P03) | Aprueba | Aprueba | Ve montos, Ingresos |
| Coordinador de proyectos (P04) | Planificador | Valida | Ve montos, Ingresos |
| Residente de obra (P05) | Consulta | Valida (valida el avance de la contrata antes de su valorización) | — |
| Oficina técnica (P06) | Planificador | Valida | Ve montos |
| Maestro de obra (P07) | — | Reporta avance | — |
| Coordinador de ingeniería (P08) | Consulta | Ejecuta | — |
| Presupuestos (P09) | Planificador | — | Ve montos |
| Jefe de logística (P12) | Consulta | Ejecuta | — |
| Coordinador de administración (P14) | Consulta | — | Ve montos, Ingresos |
| Contratistas (portal) | — | Reporta avance | — |

## 9.5 Firmas de los documentos

Las casillas de firma de 3.12 siguen las reglas de validación por niveles que se configuren y toman el cargo del puesto del empleado vinculado a cada usuario. CREVAL define quién firma cada documento y con qué cargo en el caso de prueba; los puestos de los empleados en Odoo se cargan con esos cargos.

## 9.6 Documentos requeridos para la liquidación

Carta de no deuda del contratista. Otros documentos (acta de entrega, planos de replanteo, garantías de equipos) se agregan cuando CREVAL los pida.

# 10. Prueba con datos de CREVAL

## 10.1 Valorización de contrata: DRYWALL S1

Valorización 01 de la contrata de tabiquería, obra 018-26 Scotiabank, periodo del 26-mar al 02-abr-2026. Importes tomados del libro de valorizaciones de la obra.

| Concepto | Factor | Contractual (S/) | Valorización actual (S/) | Saldo (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subtotal costo directo |  | 89,100.47 | 30,999.82 | 58,100.65 |
| Gastos generales y utilidades | 6 % | 5,346.03 | 1,859.99 | 3,486.04 |
| Descuento | 7.235085 % del costo directo | 6,446.49 | 2,242.86 | 4,203.63 |
| Subtotal |  | 88,000.00 | 30,616.95 | 57,383.06 |
| IGV | 18 % | 15,840.00 | 5,511.05 | 10,328.95 |
| Total con IGV |  | 103,840.00 | 36,128.00 | 67,712.01 |
| Adelanto | 30 % del total con IGV | 31,152.00 | 10,838.40 | 20,313.60 |
| Fondo de garantía | 5 % del total con IGV | 5,192.00 | 1,806.40 | 3,385.60 |
| Total a pagar |  | 67,496.00 | 23,483.20 | 44,012.81 |
| Avance |  |  | 34.79 % | 65.21 % |

Factura esperada del contratista (cálculo de ALTA con las reglas de 3.6 sobre los importes del libro): servicio 30,616.95; regularización del anticipo −9,185.08 (10,838.40 ÷ 1.18); base 21,431.87; IGV 3,857.74; total 25,289.61; cuota de fondo de garantía 1,806.40; neto 23,483.21 antes de la detracción. La diferencia de S/ 0.01 con el total a pagar del libro viene del redondeo y está dentro de la tolerancia de 3.16.

## 10.2 Escenarios de la prueba integral v1.1

| Paso | Requerimiento | Datos |
| --- | --- | --- |
| E05.01 | Asignar contrata (3.4, capítulo 4) | MYFLA en la receta R05 (tabique drywall), MH Energy en la R17 (tomacorrientes), Contreras Velásquez en la R15 (eliminación de desmonte, global) y Thermofire en aire acondicionado; obra 096-26 |
| E05.02 y E05.03 | Avance desde el portal y validación (capítulo 4) | Avance de MYFLA con fotos, validado por el residente |
| E05.05 | Adelanto (3.6) | Lagos Alor Paul Ricardo, factura E001-98, adelanto de revestimiento por S/ 15,598.39 con detracción de S/ 1,872.00 |
| E05.06 y cambio C05 | Deductivos (3.7) | Deductivo de S/ 800 por limpieza no realizada; 10 placas de yeso entregadas sobre lo planificado, S/ 220.00 (ambos ilustrativos de la prueba) |
| E05.07 y cambio C04 | Adicionales (3.9) | MH Energy Perú, factura F001-00000286, Adicional N° 02 (sistema de iluminación), S/ 83,487.36 con IGV |
| E05.08 | Periodicidad (3.10) | Thermofire con valorización mensual |
| E05.09 | Liquidación de contrata (3.11) | Cierre de una orden con carta de no deuda |
| E07.03 | Re-trabajo de contrata | Avance rechazado con motivo |
| E10.01 a E10.03 | Programa de pagos y detracciones (3.8, 3.13) | Despacho semanal con facturas de contrata, anticipos y cuotas de fondo |
| E01.02 y E03.01 | Importación con secciones (6.4) | Hoja Partidas 096-26: 375 partidas (358 reales y 17 ilustrativas) en 14 especialidades; costo directo S/ 648,270.63 con las ilustrativas y S/ 606,774.29 solo las reales |
| E01.03 | Herramientas en % de la mano de obra (6.1) | Receta R01, muro de ladrillo KK 18 huecos soga (partida 04.01.01): mano de obra S/ 6.0368 por m2, herramientas 5 % = S/ 0.3018 por m2, costo unitario S/ 52.39 por m2 |
| E04.04 | Partidas en dólares (6.5) | Receta R07, silla ergonómica, USD 180 por unidad |
| E03.03 y E03.06 | Gantt ALTA (7) | Cronograma Ver 02 de la obra 096-26, del 13-jul al 07-nov-2026 |

## 10.3 Criterio de aceptación

- Los pasos de la tabla quedan en Conforme u Observado en CREVAL_Prueba_Integral_v1.1.

- La valorización DRYWALL S1 cargada en la base da los importes de 10.1 con diferencia máxima de S/ 0.01, y el valorizado impreso reproduce el formato del libro de CREVAL con las casillas de firma de 3.12.

# 11. Trazabilidad

| Brecha de la prueba | Requisito del contrato (sección 16.3) | Requerimiento |
| --- | --- | --- |
| Adelanto y condiciones (B01) | RF-01, RF-07, RF-08 | 3.4, 3.6 |
| Deductivos (B02) | RF-04 | 3.7 |
| Fondo de garantía (B03) | RF-09 | 3.4, 3.8 |
| Liquidación de la orden (B04) | RF-10 | 3.11 |
| Documento de valorización y liquidación (B05) | RF-11 | 3.12 |
| Reportes de contratas (B06) | RF-12 | 3.13 |
| Adicionales de la contrata (B07) | RF-16 | 3.9 |
| Periodicidad (B08) | RF-01, RF-03 | 3.10 |
| Carga inicial (B09) | RF-14 | 3.14 |
| Herramientas en % de la mano de obra (B10) | — | 6.1 |
| Fuente del análisis de precio unitario (B11) | DN-PRE-01 | 6.2 |
| Decisión de diseño del 22-oct-2026: ejecución y grupos en dos ejes | RF-13 | 4, 5 |
| Nombres de los niveles (B13) | — | 6.3 |
| Importación con secciones (B14) | — | 6.4 |
| Módulos del Gantt ALTA (B15) | — | 7 |
| Partidas en dólares (B16) | — | 6.5 |

La dirección del proyecto atiende las brechas de documento, de datos y de retención de clientes (B17, B18 y B19 de la prueba).

# 12. Decisiones, prioridad y fechas

## 12.1 Decisiones del 23-oct-2026

Las funcionalidades de la Parte I son configurables; estas decisiones fijan los valores que se cargan en la base de CREVAL y el alcance que construye Desarrollo.

| Decisión | Resultado | Afecta |
| --- | --- | --- |
| Fondo de garantía (DN-CTR-01) | Porcentaje, plazo y requisitos de devolución configurables en las condiciones y en la orden | 3.4, 3.8 |
| Periodicidad de la valorización (DN-CTR-02) | Semanal con corte el jueves | 9.2 |
| Deductivo en la factura del contratista (DN-CTR-05) | Línea negativa en la factura; el esquema admite también descuento al pago | 3.7 |
| Montos y niveles de aprobación (D09) | Reglas de validación por niveles: las de la valorización ya existen; la orden de contrata usa purchase_tier_validation | 3.4, 3.5 |
| Carga de obras en curso (D05) | Se cargan las órdenes abiertas con valorización de apertura | 3.14 |
| Fuente del análisis de precio unitario (DN-PRE-01) | Cada obra elige Work Items de la venta o libro Excel | 6.2 |
| Grupos del residente de obra | Plan: consulta y Ejecución: valida | 9.4 |
| Casillas de firma | Salen de las revisiones de la validación por niveles, sin historial nuevo | 3.12 |
| Entradas a la ejecución | Se construyen las dos con un ajuste cada una, para probarlas | 4 |

## 12.2 Valores que se definen en el caso de prueba

Estos valores se cargan como configuración al preparar el caso de prueba y no condicionan el desarrollo: cuentas contables de anticipos a contratistas, fondos de garantía por pagar y devengados (D06); plazo y requisitos de devolución del fondo de garantía; montos de cada nivel de aprobación de la orden y de la valorización; firmantes y cargos de cada documento impreso; y la entrada a la ejecución que queda activa después de probar las dos.

## 12.3 Respuesta de Desarrollo

Se pide a Desarrollo completar las columnas amarillas y devolver el documento con sus observaciones técnicas.

| Requerimiento | Capítulo | Prioridad | Esfuerzo (días) | Fecha comprometida | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nomenclatura y menús de contratas | 3.2 | Alta |  |  |  |
| Condiciones de contrata y esquema de cálculo | 3.4 | Alta |  |  |  |
| Valorización de contrata | 3.5 | Alta |  |  |  |
| Adelanto y amortización | 3.6 | Alta |  |  |  |
| Deductivos | 3.7 | Alta |  |  |  |
| Fondo de garantía | 3.8 | Alta |  |  |  |
| Adicionales de la contrata | 3.9 | Alta |  |  |  |
| Periodicidad | 3.10 | Alta |  |  |  |
| Liquidación de contrata | 3.11 | Alta |  |  |  |
| Documentos impresos y casillas de firma | 3.12 | Alta |  |  |  |
| Reportes de contratas | 3.13 | Media |  |  |  |
| Carga inicial | 3.14 | Media |  |  |  |
| Aprobación por niveles de la orden de contrata | 3.4 | Alta |  |  |  |
| Ejecución en la vertical y desde Proyectos, con ajustes | 4 | Alta |  |  |  |
| Grupos en dos ejes | 5 | Alta |  |  |  |
| Herramientas en % de la mano de obra | 6.1 | Alta |  |  |  |
| Fuente del análisis de precio unitario | 6.2 | Alta |  |  |  |
| Nombres de niveles | 6.3 | Alta |  |  |  |
| Importación con secciones | 6.4 | Alta |  |  |  |
| Partidas en dólares | 6.5 | Media |  |  |  |
| Módulos del Gantt ALTA | 7 | Media |  |  |  |
| Configuración CREVAL | 9 | Alta |  |  |  |

Fechas del proyecto: carga contable con saldos al 31-oct entre el 16 y el 20-nov-2026; aceptación de la prueba integral el 27-nov-2026; salida a producción el 04-dic-2026. Para llegar a la prueba, los requerimientos de prioridad alta deben estar en la base de pruebas antes del 20-nov-2026.